## Cronograma
Item | Mês
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Mapeamento sistemático dos bancos de dados relacionados a reconhecimento de padrões; | x | x | x
Estudo dos modelos de Aprendizado de Máquina para classificação; |  | x | x | x
Levantamento dos métodos específicos para a detecção, classificação e avaliação de defeitos na infraestrutura civil; |  | x | x | x | x
Redação da teoria empregada das técnicas de IA; |  |  | x | x | x | x | x
Tratamento do banco de dados das imagens, limpeza e estudo estatístico das imagens; |  |  |  | x | x | x | x | x | x
Criação do algoritmo para detecção de defeito em vias asfalticas empregando a biblioteca scikit-learn; |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x
Elaboração das rotinas de testes com os algoritmos classificadores; | [5 empty] | x | x | x | x | x | x
Testes e análise dos resultados; | [7 empty] | x | x | x | x | x